| BUSINESS REPORT 업무 보고서 | 작성; 검토; 승인. |
| --- | --- |

| 제목 | AI 업무 도우미 파일럿 중간 점검(6주 차) 회의 결과 보고 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 일자 | 2026.09.10 (목) | 작성자 | 한서연 책임(회의 기록) |
| 소속 | 업무혁신팀 | 보고 대상 | 정민호 팀장(업무혁신팀) |

# 01   보고 요약

[결론] AI 업무 도우미를 단계적으로 확대하기로 하였습니다. - 1차: 400명 안팎, 2026.11.02(월) 시작 목표(부서 단위 신청, 보안 서약서 제출자에게만 계정 발급) - 2차: 전사 확대와 사내 문서 검색 연동을 1차 결과를 보고 2027년 상반기에 검토 [배경] 2026.10.08(목) 경영회의에서 확대 여부를 보고해야 하며, 파일럿은 10주 중 6주 차입니다. - 계정 발급 112명, 6주 차 주간 활성 사용자 78명(약 70%), 만족도 평균 4.1점(64명 응답) [미결] 1차 보안 방안은 결정하지 못하여 2026.09.22(화) 회의에서 다시 논의합니다. 활성률 목표치는 보류하였으며 재논의 일정은 정하지 않았습니다. [다음 계획] 400명 기준 예산 재산정(2026.09.11), 사용 로그 추출 가능 여부 확인(2026.09.16), 경영회의 보고 자료 초안 검토(2026.09.18)를 진행합니다.

# 02   회의 개요

| 회의명 | AI 업무 도우미 파일럿 중간 점검(6주 차) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026.09.10 (목) 14:00~15:20 | 장소 | 본관 7층 소회의실(화상 참석 1명) |
| 참석자 | 정민호 팀장(업무혁신팀), 한서연 책임(업무혁신팀, 기록), 오지훈 선임(정보보안팀), 윤가은 책임(인사팀), 박도현 과장(재무팀), 이수빈 프로(영업지원팀, 화상), 김태윤 책임(IT인프라팀, 14:30 합류) |  |  |

# 03   주요 논의 내용

| 안건 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 파일럿 운영 현황 | - 신청 120명 중 112명에게 계정을 발급하였습니다(8명은 보안 서약서 미제출로 보류). - 주간 활성 사용자는 1주 차 94명, 3주 차 72명, 6주 차 78명(약 70%)입니다. ※ 회의 중 언급된 76명은 5주 차 수치로 정정되었습니다. - 부서별 활성/발급(6주 차): 업무혁신 16/18, 영업지원 24/30, 인사 11/20, 재무 12/22, 기타 15/22 - 사용이 많은 기능은 회의록 요약, 메일 초안, 엑셀 수식, 번역 순입니다. - 만족도는 평균 4.1점(64명 응답)이며, 1인당 주 2.5시간을 절약하였다는 응답이 있었습니다. ※ 응답자 체감 기준이라 실제보다 높을 수 있다는 의견이 있었습니다(재무팀). |
| 비용 | - 라이선스는 1인당 월 약 3만 원이며, 파일럿 기간에는 50% 할인을 받고 있습니다. ※ 부가세 포함 여부는 확인이 필요합니다. - 정가 기준 연간 비용은 전사 1,500명 5억 4천만 원입니다. 400명은 구두 추정으로 약 1억 5천만 원 이내이며, 할인 조건에 따라 달라져 재계산이 필요합니다. - 품의(내부 결재 요청)를 올리려면 설문 외에 실제 사용 로그 수치가 필요합니다. |
| 보안 | - 고객사 이름이 들어간 견적서 업로드 2건을 적발하였습니다(외부 유출 없음, 해당 직원 개별 안내 완료). - 정보보안팀은 업로드 전 민감정보 자동 탐지 기능을 제안하였습니다(개발 최소 2개월). - 1차 확대 시 보안 방안은 의견이 나뉘었습니다. · 교육과 서약서로 시작하고 탐지 기능은 병행 개발(정민호 팀장) · 교육만으로는 부족(오지훈 선임) · 1차에는 파일 업로드만 막아 두는 방법도 있음(김태윤 책임) · 영업 업무는 파일 업로드가 핵심이라 차단 반대(이수빈 프로) |
| IT 인프라 | - 400명을 넘으면 사내 통합 로그인(SSO, Single Sign-On) 연동이 필요합니다. 작업에 약 3주가 걸려 2026년 10월 초에는 착수해야 합니다. - 사용 로그로는 사용 횟수와 대화 수만 확인할 수 있으며, 절약 시간은 산출할 수 없습니다. - 2026.08.27(목) 오전 2시간 동안 공급사 문제로 접속 장애가 있었고, 사내 공지가 1시간 늦게 나갔습니다. |
| 교육·현업 활용 | - 설문 응답 64명 중 21명이 '무엇을 물어봐야 할지 모르겠다'고 답하였습니다. 3주 차 활성 사용자 감소의 원인일 수 있습니다. - 대응 방안으로 부서별 활용 사례집(영업·인사·재무 각 5건)과 11월 신입 교육 내 1시간 사용법 교육을 검토합니다. - 인사팀에 '사용량을 평가에 반영하는지' 문의가 들어와 미반영 사실을 공지하기로 하였습니다. - 영업지원팀은 제안서 초안 작성 시간이 반나절에서 1~2시간으로 줄었습니다. 다만 사내 자료를 반영하지 못해 결과물이 일반론에 그쳐 사내 문서 검색 연동을 요청하였습니다. - 영업지원팀에 추가 사용 희망자가 약 15명 있습니다. |

# 04   결정 사항

| 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 단계적으로 확대합니다. 1차는 400명 안팎으로 2026.11.02(월) 시작을 목표로 합니다. | 2026.10.08 경영회의 보고 |
| 1차 대상은 부서 단위로 신청받고, 보안 서약서 제출자에게만 계정을 발급합니다. |  |
| 2차(전사 확대, 사내 문서 검색 연동 포함)는 1차 결과를 보고 2027년 상반기에 검토합니다. | 공급사 문의는 먼저 진행 |
| 사용량은 인사 평가에 반영하지 않으며, 이번 주(2026.09.11) 안에 공지합니다. | 인사팀 |
| 보고 자료 작성 시까지 로그 수치가 없으면 설문 수치에 '응답자 체감 기준'을 명시합니다. | 재무팀 요청 |
| 2차 만족도 설문은 실시하지 않고, 사례집용 짧은 설문만 실시합니다. | 인사팀 요청 |

# 05   이슈 및 미결 사항

| 구분 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 | 1차 확대 시 보안 방안 미확정(교육·서약서 방안으로 의견이 기울었으나 확정하지 않음) | 높음 | 오지훈 선임이 보안팀장 의견을 받아 2026.09.22 회의에서 재논의 |
| 일정 | 400명을 넘으면 SSO 연동이 필요하며, 작업에 약 3주가 걸려 2026년 10월 초에는 착수해야 함 | 높음 | 김태윤 책임이 2026.09.22 회의에서 일정 공유 |
| 비용 | 라이선스 단가의 부가세 포함 여부 미확인, 400명 기준 비용 미산정 | 중간 | 박도현 과장이 400명 기준으로 재산정 |
| 목표 | 활성률 목표치 설정 여부 보류(70% 제안 vs 목표 미설정 의견) | 중간 | 재논의 일정 확인 필요 |
| 운영 | 장애 발생 시 사내 공지 지연(2026.08.27 1시간 지연) | 중간 | 장애 공지 절차 초안 작성 |

# 06   실행 과제

| 과제 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400명 기준 예산 재산정 | 박도현 과장 | 2026.09.11 | 예정 |
| 사용량 평가 미반영 공지 | 윤가은 책임 | 2026.09.11 | 예정 |
| 실제 사용 로그 추출 가능 여부 확인 | 한서연 책임 | 2026.09.16 | 예정 |
| 경영회의 보고 자료 초안 작성(팀장 검토) | 한서연 책임 | 2026.09.18 | 예정 |
| 보안팀장 의견 수렴 후 보안 방안 재논의 | 오지훈 선임 | 2026.09.22 | 예정 |
| SSO 연동 일정 공유 | 김태윤 책임 | 2026.09.22 | 예정 |
| 부서별 활용 사례집 초안 작성 | 윤가은 책임 | 2026.10.02 | 예정 |
| 사례집용 짧은 설문 실시 | 담당 미정 | 기한 미정 | 예정 |
| 장애 공지 절차 초안 작성 | 김태윤 책임 | 기한 미정 | 예정 |
| 사내 문서 검색 연동 공급사 문의 | 한서연 책임 | 기한 미정 | 예정 |
| 서약서 미제출 8명의 소속 팀장에게 메일 발송 | 한서연 책임 | 기한 미정 | 예정 |
| 11월 신입 교육에 사용법 교육(1시간) 포함 가능 여부 확인 | 인사팀 | 기한 미정 | 예정 |

# 07   요청 사항 및 향후 일정

| 요청 사항 | - 기한이 정해지지 않은 과제(장애 공지 절차, 공급사 문의, 서약서 안내 메일, 신입 교육 확인, 사례집용 설문)의 담당자와 기한 지정이 필요합니다. - 라이선스 단가의 부가세 포함 여부 확인이 필요합니다. ※ 05 이슈 및 미결 사항의 영향도는 회의록 내용을 바탕으로 작성자가 판단한 값입니다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 향후 일정 | - 2026.09.22(화) 14:00 후속 회의(본관 7층 소회의실) - 2026.09.24(목)~09.26(토) 추석 연휴 - 2026.10.08(목) 경영회의 보고 - 2026.11.02(월) 1차 확대 시작 목표 |  |  |
| 첨부 | 회의 메모 원본(2026-09-10_AI업무도우미_중간점검.txt) ※ 녹음 없이 받아 적은 기록이며, 화상 연결이 끊긴 1~2분간의 발언은 기록되지 않았습니다. |  |  |