| BUSINESS REPORT 업무 보고서 | 작성; 검토; 승인. |
| --- | --- |

| 제목 | AI 업무 도우미 파일럿 후속 회의(경영회의 보고 전 점검) 결과 보고 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 일자 | 2026.09.22 (화) | 작성자 | 한서연 책임(회의 기록) |
| 소속 | 업무혁신팀 | 보고 대상 | 정민호 팀장(업무혁신팀) |

# 01   보고 요약

[결론] 1차 확대 계획(400명 안팎, 2026.11.02(월) 시작)을 그대로 유지하고, 지난 회의 미결 건(보안, 예산, SSO, 활성률 목표)의 방향을 정하였습니다. - 보안: 교육, 보안 서약서, 파일 업로드 시 경고 창으로 확정 - 예산: 400명 기준 연 1억 4,400만 원(정가, 부가세 별도). 1년 계약 할인은 서면 견적 확보 후 확정 - 활성률: 목표치 대신 주간 활성률 추이(1~8주 차)와 부서별 편차를 보고 - SSO(사내 통합 로그인) 연동: 2026.10.05(월) 착수, 2026.10.23(금) 완료 예정 [다음 계획] 경영회의 보고 자료를 2026.10.06(화)까지 수정하여 2026.10.08(목) 경영회의에 보고합니다.

# 02   회의 개요

| 회의명 | AI 업무 도우미 파일럿 후속 회의(경영회의 보고 전 점검) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026.09.22 (화) 14:00~15:00 | 장소 | 본관 7층 소회의실 |
| 참석자 | 정민호 팀장(업무혁신팀), 한서연 책임(업무혁신팀, 기록), 오지훈 선임(정보보안팀), 박도현 과장(재무팀), 김태윤 책임(IT인프라팀) ※ 윤가은 책임(인사팀)은 교육 일정으로 불참하고 메일로 진행 상황을 전달하였습니다. |  |  |

# 03   주요 논의 내용

| 안건 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 지난 회의 후속 조치 | - 사용 로그 추출이 가능함을 확인하였습니다(사용 횟수, 대화 수만 제공). · 6주 차 1인당 주평균 대화 11회, 상위 20% 사용자가 전체 대화의 55% 차지 - 보안 서약서 미제출 8명 중 5명이 제출하여 3명이 남았습니다(영업지원 2명, 재무 1명). - 사내 문서 검색 연동은 공급사 답변을 기다리고 있으며, 추석 연휴 이후 회신 예정입니다. - 사용량 평가 미반영 공지는 2026.09.11(금) 인사팀 명의로 게시되었습니다. |
| 보안 | - 보안팀장 의견: 교육과 서약서에 '파일 업로드 시 경고 창'을 추가하면 1차 확대에 동의합니다. · 영업팀 요청을 반영하여 업로드 차단은 하지 않습니다. · 민감정보 자동 탐지는 병행 개발하며 2026년 12월 중 적용이 목표입니다. - 경고 창은 설정으로 켤 수 있어 별도 개발이 필요 없습니다(김태윤 책임). |
| 예산 | - 라이선스 1인당 월 3만 원은 부가세 별도로 확인되었습니다. - 400명 기준 연 1억 4,400만 원입니다(정가, 부가세 별도). - 공급사가 1년 계약 시 20% 할인이 가능하다고 구두로 안내하였으나, 서면 견적은 받지 못하였습니다. |
| SSO 연동 | - 2026.10.05(월) 착수, 2026.10.23(금) 완료 예정이며 테스트 1주가 포함되어 있습니다. - 2026.11.02 시작에는 문제가 없으나, 공급사 설정 변경이 늦어지면 1주 지연될 수 있습니다. - 장애 공지 절차 초안을 공유하였습니다. |
| 활성률 목표 | - 목표치를 정하면 억지 사용이 생긴다는 의견(박도현 과장)과 경영회의에서 숫자 목표를 물어볼 것이라는 의견(정민호 팀장)이 있었습니다. - 보고 자료에는 목표치 대신 주간 활성률 추이와 부서별 편차를 제시하고, 1차 확대 3개월 뒤 다시 논의하기로 하였습니다. |
| 교육(인사팀 메일 공유) | - 부서별 활용 사례집 초안은 60% 진행되었으며, 2026.10.02 마감은 지킬 수 있습니다. - 사례집용 짧은 설문은 2026.09.23(수)에 발송할 예정입니다. - 11월 신입 교육에 사용법 교육 1시간을 넣는 안은 인사팀장 승인을 기다리고 있습니다. |

# 04   결정 사항

| 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 1차 확대는 400명 안팎, 2026.11.02(월) 시작을 그대로 유지합니다. |  |
| 1차 보안 방안을 교육, 보안 서약서, 파일 업로드 시 경고 창으로 확정합니다. 업로드 차단은 하지 않습니다. | 민감정보 자동 탐지는 2026년 12월 적용 목표로 병행 개발 |
| 보고 자료의 예산은 정가 기준으로 작성하고, 할인은 '협의 중'으로 표기합니다. | 예산 페이지는 박도현 과장 검토 |
| 보고 자료에는 활성률 목표치 대신 주간 활성률 추이(1~8주 차)와 부서별 편차를 제시합니다. | 1차 확대 3개월 뒤 재논의 |
| 다음 회의는 경영회의 이후에 일정을 잡습니다. | 날짜 미정 |

# 05   이슈 및 미결 사항

| 구분 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일정 | 공급사 설정 변경이 늦어지면 SSO 연동이 1주 지연될 수 있음 | 중간 | 대응 담당 지정 필요 |
| 비용 | 1년 계약 20% 할인은 구두 안내만 있고 서면 견적이 없음 | 중간 | 박도현 과장이 2026.10.02까지 서면 견적 확보 |
| 보안 | 보안 서약서 미제출 3명(영업지원 2명, 재무 1명) | 낮음 | 한서연 책임이 추석 연휴 전까지 회수 |
| 2차 범위 | 사내 문서 검색 연동 공급사 답변 대기 | 낮음 | 추석 연휴 이후 회신 확인 |
| 교육 | 11월 신입 교육 내 사용법 교육(1시간) 인사팀장 승인 대기 | 낮음 | 윤가은 책임이 승인 결과 공유 |

# 06   실행 과제

| 과제 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 서약서 미제출 3명 회수 | 한서연 책임 | 추석 연휴 전 | 진행 중 |
| 사례집용 짧은 설문 발송 | 윤가은 책임 | 2026.09.23 | 예정 |
| 장애 공지 절차 초안 검토 의견 메일 회신 | 참석자 전원 | 2026.09.30 | 예정 |
| 1년 계약 할인 서면 견적 확보 | 박도현 과장 | 2026.10.02 | 예정 |
| 부서별 활용 사례집 초안 완료 | 윤가은 책임 | 2026.10.02 | 진행 중(60%) |
| SSO 연동 착수 | 김태윤 책임 | 2026.10.05 | 예정 |
| 경영회의 보고 자료 수정(예산 페이지는 박도현 과장 검토) | 한서연 책임 | 2026.10.06 | 진행 중 |
| SSO 연동 완료(테스트 1주 포함) | 김태윤 책임 | 2026.10.23 | 예정 |

# 07   요청 사항 및 향후 일정

| 요청 사항 | - 장애 공지 절차 초안을 검토하시고 2026.09.30(수)까지 김태윤 책임에게 메일로 의견을 보내 주시기 바랍니다. - 서약서 회수 기한이 '추석 연휴 전'(연휴 시작 2026.09.24)으로만 정해져 있어 구체적인 날짜 확인이 필요합니다. - SSO 연동 지연 위험의 대응 담당 지정이 필요합니다. ※ 05 이슈 및 미결 사항의 영향도는 회의록 내용을 바탕으로 작성자가 판단한 값입니다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 향후 일정 | - 2026.10.06(화) 경영회의 보고 자료 최종본 팀장 검토 - 2026.10.08(목) 경영회의 보고 - 2026.10.05(월)~10.23(금) SSO 연동 - 2026.11.02(월) 1차 확대 시작 - 다음 회의: 경영회의 이후 확정 |  |  |
| 첨부 | 회의 메모 원본(2026-09-22_AI업무도우미_후속회의.txt) ※ 회의에서 공유된 장애 공지 절차 초안은 김태윤 책임에게 파일 확인이 필요합니다. |  |  |