| BUSINESS REPORT 업무 보고서 | 작성; 검토; 승인. |
| --- | --- |

| 제목 | 영업지원팀 주간회의(2026.09.15) 결과 보고 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 일자 | 2026.09.15 (화) | 작성자 | 강민재 프로 |
| 소속 | 영업지원팀 | 보고 대상 | 최유진 팀장(영업지원팀) |

# 01   보고 요약

- 3분기 제안서는 9월 제출 예정 7건 중 4건을 제출 완료하였으며, 대성물산 건은 고객 요청으로 10월 둘째 주로 연기되었습니다. - 10월 산업 박람회(2026.10.21~2026.10.23, 킨텍스) 부스 디자인은 A·B안을 모두 본부장님께 보고하여 2026.09.18(금)에 결정받기로 하였습니다. - 리플릿 인쇄 예산과 부스 상주 인원은 아직 확정되지 않아 후속 확인이 필요합니다. - AI 도우미 추가 사용 희망자 15명 명단은 이번 주 중 업무혁신팀에 전달하며, 서약서 미제출자 2명은 당일 제출하도록 하였습니다.

# 02   회의 개요

| 회의명 | 영업지원팀 주간회의 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026.09.15 (화) 10:00~10:40 | 장소 | 미기재 |
| 참석자 | 최유진 팀장, 이수빈 프로, 강민재 프로(기록), 서하늘 매니저 |  |  |

# 03   주요 논의 내용

| 안건 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 3분기 제안서 현황 | - 9월 제출 예정 7건 중 4건 제출을 완료하였습니다. - 잔여 3건 중 대성물산 건은 고객 요청으로 10월 둘째 주로 연기되었습니다. - 한결로지스 건은 최신 가격표가 필요하여 서하늘 매니저가 재무팀에 요청하기로 하였습니다. - AI 도우미로 초안을 작성하니 속도가 확실히 빨라졌으나, 당사 실적 사례가 반영되지 않아 수작업으로 보완해야 한다는 의견이 있었습니다(이수빈 프로). |
| 10월 산업 박람회 부스 | - 일정은 2026.10.21~2026.10.23, 장소는 킨텍스이며 부스 디자인 시안 2개를 접수하였습니다. - 최유진 팀장은 B안, 강민재 프로는 A안을 선호하여 두 안을 모두 본부장님께 보고하기로 하였습니다. - 리플릿 1,000부 인쇄가 필요하나 배정 예산을 기억하는 인원이 없어 확인이 필요합니다. - 부스 상주 인원 배정은 아직 정해지지 않았습니다. |
| AI 도우미 추가 신청 | - 팀 내 추가 사용 희망자 15명 명단을 정리하여 업무혁신팀 한서연 책임에게 전달하기로 하였습니다. - 보안 서약서 미제출자 2명은 당일 중 제출하도록 팀장님께서 지시하셨습니다. |
| 기타 | - 다음 주(2026.09.22)는 추석 연휴 전으로 주간회의를 쉽니다. - 점심 회식 장소는 메신저 투표로 정하기로 하였습니다. |

# 04   결정 사항

| 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 박람회 부스 디자인 A·B안을 모두 본부장님께 보고하여 최종 결정을 받습니다. | 2026.09.18(금) 보고 |
| AI 도우미 추가 사용 희망자 15명 명단을 업무혁신팀 한서연 책임에게 전달합니다. | 이번 주 중 |
| 보안 서약서 미제출자 2명은 당일 중 제출합니다. | 팀장 지시 |
| 2026.09.22 주간회의는 추석 연휴 전으로 쉽니다. |  |
| 점심 회식 장소는 메신저 투표로 결정합니다. |  |

# 05   이슈 및 미결 사항

| 구분 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예산 | 박람회 리플릿 1,000부 인쇄 예산이 확인되지 않았습니다. | 중 | 배정 예산 확인 후 인쇄 발주 진행 |
| 인력 | 박람회 부스 상주 인원(2026.10.21~2026.10.23)이 정해지지 않았습니다. | 중 | 차기 회의 전까지 상주 인원 배정안 마련 |
| 디자인 | 부스 디자인 선호안 이견이 있습니다(팀장 B안, 강민재 프로 A안). | 하 | 2026.09.18 본부장님 결정 |
| 제안서 | AI 도우미가 당사 실적 사례를 반영하지 못해 수작업 보완이 필요합니다. | 중 | 업무혁신팀에 사내 자료 연동 요청 사항으로 전달 |
| 일정 | 대성물산 제안서가 10월 둘째 주로 연기되어 9월 목표 대비 미달이 예상됩니다. | 하 | 연기 일정에 맞춰 제출 준비 |

# 06   실행 과제

| 과제 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한결로지스 건 최신 가격표 재무팀 요청 | 서하늘 | 미정 | 예정 |
| 부스 디자인 A·B안 본부장님 보고 및 결정 | 최유진 | 2026.09.18(금) | 예정 |
| 리플릿 1,000부 인쇄 예산 확인 | 미정 | 미정 | 예정 |
| 부스 상주 인원 배정 | 미정 | 미정 | 예정 |
| AI 도우미 추가 희망자 15명 명단 업무혁신팀 전달 | 이수빈 | 2026.09.18(금) | 예정 |
| 보안 서약서 미제출자 2명 제출 | 해당자 | 2026.09.15(화) | 예정 |
| 점심 회식 장소 메신저 투표 | 팀 전체 | 미정 | 예정 |

# 07   요청 사항 및 향후 일정

| 요청 사항 | - 박람회 부스 디자인(A·B안)에 대한 본부장님의 결정을 요청드립니다. - 리플릿 인쇄 예산 확인과 부스 상주 인원 배정 담당자 지정이 필요합니다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 향후 일정 | - 2026.09.18(금) 부스 디자인 본부장님 보고 및 AI 도우미 추가 신청 명단 전달 - 2026.09.22(화) 주간회의 휴회(추석 연휴 전) - 2026.10.12 주간 대성물산 제안서 제출 - 2026.10.21~2026.10.23 산업 박람회(킨텍스) |  |  |
| 첨부 | 회의록 원본: 2026-09-15_영업지원팀_주간회의.txt ※ 회의 장소와 일부 과제의 담당·기한은 회의록에 기재되지 않아 '미기재/미정'으로 표기하였습니다. |  |  |